Příloha zápisu z výboru ZO ČSV ze dne 10.8.2021

**Organizační zajištění včelařské výstavy na Novostrašeckém posvícení dne 11. a 12.9.2021. a slavnostního otevření přístavby včelařského střediska.**

* výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 11.9. od 10 hodin a bude do 12.9. v neděli do 17 hodin.
* v sobotu dne 11.9. v 10 hodin proběhne slavnostní otevření nové části včelařského střediska. Při otevření nové části včelařského střediska bude přítomen starosta města Nové Strašecí a další pozvaní hosté
* obě akce proběhnou v našem středisku na Fortně

**Téma výstavy – děti a včely**

**Harmonogram prací k zajištění obou akcí:**

* Pozvání na otevření střediska budou: starosta města, Friebert, Kratinová. starostové obcí v našem regionu – ANO, předsedové ZO ČSV v okrese Rakovník – ANO, šéfredaktorka časopisu Novostrašecký zpravodaj – ANO, předsedkyně ČSV – NE, Rakovnický deník – ANO, regionální televize – ANO. Odeslání do 20.8.2021 – zajistí JH
* prosím rozmyslete si, jakým způsobem pozveme na otevření střediska, resp. na výstavu také členy našeho spolku. Zatím byla účast vždy v počtu několika jedinců (3 – 5). Každý člen výboru by se měl zúčastnit zahájení výstavy. JH provede pozvání členů spolku přes web stránky a e-mailem, spolupráce důvěrníků nutná.
* pozvání pana starosty proběhlo osobně, ostatní dostanou pozvánku e-mailem, pozvánky vytvoří a odešle do 20.8. – zajistí JH
* plakát na výstavu – zajistí MK, dále plakát předat do Novostrašeckého zpravodaje, na web stránky a FB. Plakát v papírové podobě rozveze na vesnicích našeho regionu JH. Výlep plakátu v N. Strašecí a na plochách KC zajistí Míša K. Uzávěrka Novostrašeckého zpravodaje je 12.8.2021!
* orientační popisky pro pohyb po středisku – zajistí JH
* umýt podlahy a okna, dlaždice v celém areálu – zajistí JH a RŠ
* zamést dvorek – zajistí JH a RŠ
* prokopat vchod na louku – zajistí JH a TB
* vymalovat chodbu po dodavateli stavby (bíle) – zajistí Míla K. Výzdoba chodby? Míša K
* zajistit posekání louky od TSNS – zajistí JH
* rozmístění exponátů v medárně a voskárně, jejich očista a vytvoření popisek – zajistí JH a TB
* prodej medu v kuchyňce – zajistí MF (med přislíbili Hubka, Bačkovský, Studnička, Štýbr, Šidík), celkem cca 90 kg, v přípravném týdnu bude organizován svoz medu od včelařů
* osazení demonstračního úlu živými včelami – zajistí JH a TB
* dodělat některé drobné instalační práce ve středisku – zajistí JH a TB
* dovoz třech pracovních stolů – zajistí RŠ
* jedna lavice jako stojan na demonstrační úl – Míla K
* zapůjčení třech nástěnek z KC a jejich dovoz – zajistí JH
* výroba jedné nástěnky na téma práce spolku – Zajistí TB
* výroba dvou nástěnek na téma práce VKM – zajistí Míša K
* pro případ deště zajistit zakrytí dvorku a louky (2x)– zajistí TB
* doprovodný program pro děti a rodiče na přilehlé louce – zajistí Míša K
* zajistit krátké filmy na téma včely a naistalovat bezobslužné promítání v klubovně – zajistí FO
* posekání trávy před domem a na parkovišti – zajistí JH

* průvodci výstavou budou děti z VKM a někteří členové výboru
* kdo má přebytečné časopisy Včelařství, přineste prosím, rozdáváme zdarma účastníkům výstavy

Pokud není u jednotlivých prací uvedeno datum, tak veškeré práce budou probíhat ve dnech od 6.9. do 10.9.2021 po telefonické domluvě.